## Feuille1
User Story	Nom de l'user story				Importance	Effort estimé	Effort réel
Tâche	Nom de la tâche

US1	Environnement de Travail				10
A	Mise en place du Git et du Wiki					3	3
B	Installation matérielle et logicielle					3	0,5
US2	Étude Exploratoire de l'imprimante 3D				50
A	Recherche sur Internet / Manuel d'utilisation					2	2
B	Optimisation					2	0,3
C	Matériel nécessaire / Processus de finition					1	0,16
D	Première ébauche de tutoriel					5	6
US3	Étude Exploratoire de la table				50
A	Étude du SDK de la table / Étude du tutoriel					5	6
B	Étude de la reconnaissance d'objet					3
C	Première ébauche tutoriel de la table					3	3
D	Première application					11	6
US4	Hello world				50
A	Imprimante : 1er essai					5	1
B	Table					2
US5	Tutoriel				100
A	Tutoriel Imprimante					11
B	Tutoriel Table					11
US6	Démonstrateur				100
A	Modèle avion 3D					5
B	Imprimer modèle d'avion					5
C	Implémentez la reconnaissance d'objet dans le démonstrateur actuel					10
D	Test et démonstrateur final					8
US7	Reconnaissance d'objet et stabilité				75
A	Tests de différent types de tags					3
B	Recherche/implantation algorithmes stabilités					5
C	Quadrillage, stabilité et validation					15
D	Généricité grille, implantation de menu					5